## Estimativa
Fases: | HORAS EXTRAS |  |  |  |  | TOTAL HORAS EXECUTAS EM hN | TOTAL HORAS EXECUTAS EM hE | TOTAL Fator Ajuste hE | CUSTO TOTAL EM (hN+hE+FA) | %
| Segunda - Sexta-Feira 18hs as 20hs (fator: + 50%) | Segunda - Sexta-Feira 20hs as 22hs (fator: + 75%) | Segunda - Sexta-Feira 22hs as 07hs (fator: + 100%) | Sábado (Fator: + 100%) | Domingos e Feriados (Fator: + 125%)
SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EF
ET
Construção
QA | [6 empty] | 0
Homologação | [6 empty] | 0
TechLead | [6 empty] | 0
Total Geral
Dot Net | DEMANDA-4425
Requisito | Funcionalidade | Tipo | Elementos | Complexidade | Quantidade | [5 empty] | Column2 | Média
1 | Criar novo serviço para importar cobranças com threads | Novo | Formulário (Web / Windows Forms) | Baixa | 1
2 | Criar novo menu para importar planilha para ser processada GMP SITE | Novo | Formulário (Web / Windows Forms) | Muito Baixa | 1
3 | Criar novoEndPoint GMP api para receber planilha e processar cobranças | Novo | Regra | Muito Baixa | 1
4 | Montar grid para mostrar as parcelas status de processamento , erros , enviadas | Novo | Interface (Inbound) | Média | 1
5 | Criar nova tabela no banco para guardar as informações das processada | Novo | Formulário (Web / Windows Forms) | Média | 1
Premissas
1-
2-
3-
4-
5-

## Planilha1
| 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01
Acquia
Azure | bar: 2025-10-01 to 2025-11-01
Legado
APP | bar: 2026-01-01
Totem | bar: 2025-11-01 to 2025-12-01
Technologies | 2025-10-01: Elementos
Android (Java) | 2025-10-01: Tela de Autenticação / Login
ASP.NET Web Forms | 2025-10-01: Formulário de Cadastro Simples
ASP.NET MVC | 2025-10-01: Formulário Mestre-Detalhe
ASP.NET Webservices | 2025-10-01: Listagem / Grid
C# | 2025-10-01: Dashboard / Relatório Gráfico
EPM | 2025-10-01: Componente Visual Customizado
Java | 2025-10-01: Regra de Negócio Simples
iOS (Objective C) | 2025-10-01: Regra de Negócio Complexa
VB.NET | 2025-10-01: Endpoint de API (CRUD Padrão)
VB 6 | 2025-10-01: Gestão de Perfis / Permissões
Sharepoint | 2025-10-01: Consumo de API Externa (Outbound)
Serviço de Recepção (Inbound)
Job / Rotina Assíncrona
Modelagem / Entidade Básica
View ou Query Complexa
Script de Carga de Dados (ETL)
Setup de Projeto Base
Testes Unitários
Documentação Técnica

## Sharepoint
| Complexidade | Muito Baixa | [8 empty] | Baixa | [8 empty] | Média | [8 empty] | Alta | [8 empty] | Muito Alta
| Elemento |  | EF | ET | DE | TE | HML |  | Total | TO |  | EF | ET | DE | TE | HML | IM | Total | TO |  | EF | ET | DE | TE | HML | IM | Total | TO |  | EF | ET | DE | TE | HML | IM | Total | TO |  | EF | ET | DE | TE | HML | IM | Total | TO
NOVO | Apresentação | [7 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0!
| Workflow | [7 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! |  | Formulário (Web / Windows Forms)
| Estrutura | [7 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! |  | Formulário (MVC / Angular)
| Treinamento / Manual | [16 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! |  | Regra
| Tarefa padrão | [16 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! |  | Interface (Outbound)
AJUSTE | Apresentação | [7 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! |  | Treinamento / Manual
| Workflow | [7 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! |  | Formulário (Web / Windows Forms) - DOC
| Estrutura | [7 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! |  | Formulário (MVC / Angular) - DOC
Tabelas auxiliares
K
T
AC
AL
| Elemento |  | Muito Baixa | [7 empty] | Baixa | [8 empty] | Média | [8 empty] | Alta | [8 empty] | Muito Alta
NOVO | Apresentação
Workflow
Estrutura
Treinamento / Manual
Tarefa padrão
AJUSTE | Apresentação
Workflow
Estrutura
[7 empty] | 20% | 3% | 53% | 19% | 5% |  | 26%
[5 empty] | Complexidade | Muito Baixa
[5 empty] | Elemento |  | EF | ET | DE | TE | HML |  | TO |  | DE
| Novo |  | Muito Baixa |  | Apresentação | [9 empty] | 6 |  |  |  | 12.2449
| Novo |  | Muito Baixa |  | Workflow | [9 empty] | 20 |  |  |  | 40.8163
| Novo |  | Muito Baixa |  | Estrutura | [9 empty] | 40 |  |  |  | 81.6327
| Novo |  | Muito Baixa |  | Treinamento / Manual |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
| Novo |  | Muito Baixa |  | Tarefa padrão |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
| Ajuste |  | Muito Baixa |  | Apresentação | [9 empty] | 3 |  |  |  | 6.1224
| Ajuste |  | Muito Baixa |  | Workflow | [9 empty] | 10 |  |  |  | 20.4082
| Ajuste |  | Muito Baixa |  | Estrutura | [9 empty] | 20 |  |  |  | 40.8163
| Ajuste |  | Muito Baixa
| Ajuste |  | Muito Baixa
| Ajuste |  | Muito Baixa
| Ajuste |  | Muito Baixa
| Ajuste |  | Muito Baixa
| Ajuste |  | Muito Baixa
| Ajuste |  | Muito Baixa
| Ajuste |  | Muito Baixa
| Ajuste |  | Muito Baixa
| Ajuste |  | Muito Baixa
| Ajuste |  | Muito Baixa
[5 empty] | Complexidade | Baixa
[5 empty] | Elemento |  | EF | ET | DE | TE | HML |  | TO |  | DE
| Novo |  | Baixa |  | Apresentação | [9 empty] | 12 |  |  |  | 24.4898
| Novo |  | Baixa |  | Workflow | [9 empty] | 40 |  |  |  | 81.6327
| Novo |  | Baixa |  | Estrutura | [9 empty] | 50 |  |  |  | 102.0408
| Novo |  | Baixa |  | Treinamento / Manual |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
| Novo |  | Baixa |  | Tarefa padrão | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Ajuste |  | Baixa |  | Apresentação | [9 empty] | 6 |  |  |  | 12.2449
| Ajuste |  | Baixa |  | Workflow | [9 empty] | 20 |  |  |  | 40.8163
| Ajuste |  | Baixa |  | Estrutura | [9 empty] | 25 |  |  |  | 51.0204
| Ajuste |  | Baixa
| Ajuste |  | Baixa
| Ajuste |  | Baixa
| Ajuste |  | Baixa
| Ajuste |  | Baixa
| Ajuste |  | Baixa
| Ajuste |  | Baixa
| Ajuste |  | Baixa
| Ajuste |  | Baixa
| Ajuste |  | Baixa
| Ajuste |  | Baixa
[5 empty] | Complexidade | Média
[5 empty] | Elemento |  | EF | ET | DE | TE | HML |  | TO |  | DE
| Novo |  | Média |  | Apresentação | [9 empty] | 24 |  |  |  | 48.9796
| Novo |  | Média |  | Workflow | [9 empty] | 60 |  |  |  | 122.449
| Novo |  | Média |  | Estrutura | [9 empty] | 60 |  |  |  | 122.449
| Novo |  | Média |  | Treinamento / Manual |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16
| Novo |  | Média |  | Tarefa padrão | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Ajuste |  | Média |  | Apresentação | [9 empty] | 12 |  |  |  | 24.4898
| Ajuste |  | Média |  | Workflow | [9 empty] | 30 |  |  |  | 61.2245
| Ajuste |  | Média |  | Estrutura | [9 empty] | 30 |  |  |  | 61.2245
| Ajuste |  | Média
| Ajuste |  | Média
| Ajuste |  | Média
| Ajuste |  | Média
| Ajuste |  | Média
| Ajuste |  | Média
| Ajuste |  | Média
| Ajuste |  | Média
| Ajuste |  | Média
| Ajuste |  | Média
| Ajuste |  | Média
[5 empty] | Complexidade | Alta
[5 empty] | Elemento |  | EF | ET | DE | TE | HML |  | TO |  | DE
| Novo |  | Alta |  | Apresentação | [9 empty] | 36 |  |  |  | 73.4694
| Novo |  | Alta |  | Workflow | [9 empty] | 80 |  |  |  | 163.2653
| Novo |  | Alta |  | Estrutura | [9 empty] | 70 |  |  |  | 142.8571
| Novo |  | Alta |  | Treinamento / Manual |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24
| Novo |  | Alta |  | Tarefa padrão | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Ajuste |  | Alta |  | Apresentação | [9 empty] | 18 |  |  |  | 36.7347
| Ajuste |  | Alta |  | Workflow | [9 empty] | 40 |  |  |  | 81.6327
| Ajuste |  | Alta |  | Estrutura | [9 empty] | 35 |  |  |  | 71.4286
| Ajuste |  | Alta
| Ajuste |  | Alta
| Ajuste |  | Alta
| Ajuste |  | Alta
| Ajuste |  | Alta
| Ajuste |  | Alta
| Ajuste |  | Alta
| Ajuste |  | Alta
| Ajuste |  | Alta
| Ajuste |  | Alta
| Ajuste |  | Alta
[5 empty] | Complexidade | Muito Alta
[5 empty] | Elemento |  | EF | ET | DE | TE | HML |  | TO |  | DE
| Novo |  | Muito Alta |  | Apresentação | [9 empty] | 48 |  |  |  | 97.9592
| Novo |  | Muito Alta |  | Workflow | [9 empty] | 100 |  |  |  | 204.0816
| Novo |  | Muito Alta |  | Estrutura | [9 empty] | 80 |  |  |  | 163.2653
| Novo |  | Muito Alta |  | Treinamento / Manual |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 32 |  |  |  | 32
| Novo |  | Muito Alta |  | Tarefa padrão | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Ajuste |  | Muito Alta |  | Apresentação | [9 empty] | 24 |  |  |  | 48.9796
| Ajuste |  | Muito Alta |  | Workflow | [9 empty] | 50 |  |  |  | 102.0408
| Ajuste |  | Muito Alta |  | Estrutura | [9 empty] | 40 |  |  |  | 81.6327
| Ajuste |  | Muito Alta
| Ajuste |  | Muito Alta
| Ajuste |  | Muito Alta
| Ajuste |  | Muito Alta
| Ajuste |  | Muito Alta
| Ajuste |  | Muito Alta
| Ajuste |  | Muito Alta
| Ajuste |  | Muito Alta
| Ajuste |  | Muito Alta
| Ajuste |  | Muito Alta
| Ajuste |  | Muito Alta

## Descrição Sharepoint
|  | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
Apresentação | Novo | Site simples ou formulário com até 3 campos, gerenciamento de uma permissão e um menu de acesso. Premissas: - Layout padrão - Novo layout deverá ser contado separadamente. | Site simples com conteúdo ou formulário com até 6 campos, gerenciamento de 2 níveis de permissão, gestão de novos grupos e um menu de acesso e até 1 regra de negócio. Premissas: - Layout padrão - Novo layout deverá ser contado separadamente. | Site simples com conteúdo ou formulário com até 12 campos, gerenciamento de 3 níveis de permissão, gestão de novos grupos e um menu de acesso e até 2 regras de negócio. Premissas: - Layout padrão - Novo layout deverá ser contado separadamente. - Formuário poderá ser customizado | Site simples com conteúdo ou formulário com até 20 campos, gerenciamento de 4 níveis de permissão, gestão de novos grupos e um menu de acesso e até 5 regras de negócio. Premissas: - Layout padrão - Novo layout deverá ser contado separadamente. - Formuário poderá ser customizado | Site simples com conteúdo ou formulário com até 30 campos, gerenciamento de 5 níveis de permissão, gestão de novos grupos e um menu de acesso e até 10 regras de negócio. Premissas: - Layout padrão - Novo layout deverá ser contado separadamente. - Formuário poderá ser customizado
| Manutenção | Alteração/inclusão de até 3 objetos. | Alteração/inclusão de até 5 objetos. | Alteração/inclusão de até 8 objetos. | Alteração/inclusão de até 14 objetos. | Alteração/inclusão de até 24 objetos.
WorkFlow | Novo | - Workflows de aprovação com atribuição e envio de email. | - Workflows de aprovação em 3 níveis com atribuição e envio de email. - Gestão do Permissionamento. | - Workflows de aprovação até 3 níveis, ou; - Gestão de Permissionamento. - Follow-up. - Processamento de fórmulas e cálculos. | - Integração Webservices. - Workflows de aprovação com atribuição e follow-up. - Gestão de Permissionamento. - Follow-Up. - Processamento de fórmulas e cálculos. - Automação em processos de decisão. | - Integração Webservices. - Workflows de aprovação com atribuição e follow-up. - Gestão de Permissionamento. - Follow-Up. - Processamento de fórmulas e cálculos. - Automação em processos de decisão. - Parametrização de atributos com funções. - Configuração de Site/Pages.
| Manutenção | - Alteração na aprovação ou no permissonamento de 1 objeto. | - Alteração na aprovação ou no permissonamento de até 3 objetos. | - Alteração na aprovação, permissonamento ou Follow-up de até 3 objetos. - Alteração no Processamento de fórmulas e cálculos de 1 objeto. | - Alteração na aprovação, permissonamento ou Follow-up de até 6 objetos. - Alteração no Processamento de fórmulas e cálculos de 3 objeto. - Alteração de 1 objeto na automação em processos de decisão. | - Alteração na aprovação, permissonamento ou Follow-up de até 8 objetos. - Alteração no Processamento de fórmulas e cálculos de até 5 objeto. - Alteração de até 2 objeto na automação em processos de decisão. - Alteração de até 1 objeto na Integração Webservices. - Alteração de até 1 objeto de configuração de Site/Pages.
Estrutura | Novo | Criação e configuração de estrutura do site SharePoint. Configuração de layout de página default da CPFL. | Criação e configuração de estrutura do site SharePoint. Configuração de layout de página default da CPFL. - Customização de MasterPage com elementos gráficos (header, body e footer). | Criação e configuração de estrutura do site SharePoint. Configuração de layout de página default da CPFL. - Customização de MasterPage com elementos gráficos (header, body, footer, menu, banner rotativo). - Page Layouts simples com uma coluna. | Criação e configuração de estrutura do site SharePoint. Configuração de layout de página default da CPFL. - Customização de MasterPage com elementos gráficos (header, body, footer, menu, banner rotativo). - Criação de até 3 Page Layouts. | Criação e configuração de estrutura do site SharePoint. Configuração de layout de página default da CPFL. - Customização de MasterPage com elementos gráficos (header, body, footer, menu, banner rotativo). - Criação de até 3 Page Layouts. - Customização de Webpart
| Manutenção | - Alteração de até 1 objeto na configuração de estrutura do site SharePoint. - Alteração de até 1 objeto no layout de página default da CPFL. | - Alteração de até 2 objeto na configuração de estrutura do site SharePoint. - Alteração de até 2 objeto no layout de página default da CPFL. - Alteração de 1 MasterPage com elementos gráficos (header, body e footer). | - Alteração de até 2 objeto na configuração de estrutura do site SharePoint. - Alteração de até 2 objeto no layout de página default da CPFL. - Alteração de 1 MasterPage com elementos gráficos (header, body, footer, menu, banner rotativo). - Alteração de 1 Page Layout simples com uma coluna. | - Alteração de até 2 objeto na configuração de estrutura do site SharePoint. - Alteração de até 2 objeto no layout de página default da CPFL. - Alteração de 1 MasterPage com elementos gráficos (header, body, footer, menu, banner rotativo). - Alteração de até 3 Page Layouts. | - Alteração de até 2 objeto na configuração de estrutura do site SharePoint. - Alteração de até 2 objeto no layout de página default da CPFL. - Alteração de 1 MasterPage com elementos gráficos (header, body, footer, menu, banner rotativo). - Alteração de até 3 Page Layouts. - Alteração de Webpart customizada.
Treinamento | Treinamentos | - Treinamento básico das funcionalidades da ferramenta. | - Treinamento avançado da ferramenta. | - Treinamento customizado para sistema/cliente. | - Criação de material e apresentação de treinamento Workshop para o sistema do cliente. | - Criação de material e apresentação de treinamento Workshop para o sistema do cliente. - Treinamento para pontos focais de partes do sistema.
Análise da documentação do sistema |  | Regra aplicável para os casos de alteração em funcionalidades: - Avaliar se existe especificação (funcional e técnica) sobre o contexto atual do sistema e funcionalidade que será alterada. - Se houver documentação considerar o percentual de 50%. Não havendo, será considerar 70%.

## Android (Java)
Tipo | Categoria | Componente | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
Novo | Front-End | Tela de Autenticação / Login | 9.2 | 13.8 | 18.4 | 27.6 | 36.8
Novo | Front-End | Formulário de Cadastro Simples | 13.8 | 20.7 | 27.6 | 41.4 | 55.2
Novo | Front-End | Formulário Mestre-Detalhe | 27.6 | 41.4 | 55.2 | 82.8 | 110.4
Novo | Front-End | Listagem / Grid | 9.2 | 13.8 | 18.4 | 27.6 | 36.8
Novo | Front-End | Dashboard / Relatório Gráfico | 23 | 34.5 | 46 | 69 | 92
Novo | Front-End | Componente Visual Customizado | 13.8 | 20.7 | 27.6 | 41.4 | 55.2
Novo | Back-End | Regra de Negócio Simples | 6.9 | 10.35 | 13.8 | 20.7 | 27.6
Novo | Back-End | Regra de Negócio Complexa | 18.4 | 27.6 | 36.8 | 55.2 | 73.6
Novo | Back-End | Endpoint de API (CRUD Padrão) | 13.8 | 20.7 | 27.6 | 41.4 | 55.2
Novo | Back-End | Gestão de Perfis / Permissões | 9.2 | 13.8 | 18.4 | 27.6 | 36.8
Novo | Integração | Consumo de API Externa (Outbound) | 18.4 | 27.6 | 36.8 | 55.2 | 73.6
Novo | Integração | Serviço de Recepção (Inbound) | 18.4 | 27.6 | 36.8 | 55.2 | 73.6
Novo | Integração | Job / Rotina Assíncrona | 13.8 | 20.7 | 27.6 | 41.4 | 55.2
Novo | Banco de Dados | Modelagem / Entidade Básica | 4.6 | 6.9 | 9.2 | 13.8 | 18.4
Novo | Banco de Dados | View ou Query Complexa | 9.2 | 13.8 | 18.4 | 27.6 | 36.8
Novo | Banco de Dados | Script de Carga de Dados (ETL) | 13.8 | 20.7 | 27.6 | 41.4 | 55.2
Novo | Outros | Setup de Projeto Base | 18.4 | 27.6 | 36.8 | 55.2 | 73.6
Novo | Outros | Testes Unitários | 9.2 | 13.8 | 18.4 | 27.6 | 36.8
Novo | Outros | Documentação Técnica | 9.2 | 13.8 | 18.4 | 27.6 | 36.8
Ajuste | Front-End | Tela de Autenticação / Login | 5.52 | 8.28 | 11.04 | 16.56 | 22.08
Ajuste | Front-End | Formulário de Cadastro Simples | 8.28 | 12.42 | 16.56 | 24.84 | 33.12
Ajuste | Front-End | Formulário Mestre-Detalhe | 16.56 | 24.84 | 33.12 | 49.68 | 66.24
Ajuste | Front-End | Listagem / Grid | 5.52 | 8.28 | 11.04 | 16.56 | 22.08
Ajuste | Front-End | Dashboard / Relatório Gráfico | 13.8 | 20.7 | 27.6 | 41.4 | 55.2
Ajuste | Front-End | Componente Visual Customizado | 8.28 | 12.42 | 16.56 | 24.84 | 33.12
Ajuste | Back-End | Regra de Negócio Simples | 4.14 | 6.21 | 8.28 | 12.42 | 16.56
Ajuste | Back-End | Regra de Negócio Complexa | 11.04 | 16.56 | 22.08 | 33.12 | 44.16
Ajuste | Back-End | Endpoint de API (CRUD Padrão) | 8.28 | 12.42 | 16.56 | 24.84 | 33.12
Ajuste | Back-End | Gestão de Perfis / Permissões | 5.52 | 8.28 | 11.04 | 16.56 | 22.08
Ajuste | Integração | Consumo de API Externa (Outbound) | 11.04 | 16.56 | 22.08 | 33.12 | 44.16
Ajuste | Integração | Serviço de Recepção (Inbound) | 11.04 | 16.56 | 22.08 | 33.12 | 44.16
Ajuste | Integração | Job / Rotina Assíncrona | 8.28 | 12.42 | 16.56 | 24.84 | 33.12
Ajuste | Banco de Dados | Modelagem / Entidade Básica | 2.76 | 4.14 | 5.52 | 8.28 | 11.04
Ajuste | Banco de Dados | View ou Query Complexa | 5.52 | 8.28 | 11.04 | 16.56 | 22.08
Ajuste | Banco de Dados | Script de Carga de Dados (ETL) | 8.28 | 12.42 | 16.56 | 24.84 | 33.12
Ajuste | Outros | Setup de Projeto Base | 11.04 | 16.56 | 22.08 | 33.12 | 44.16
Ajuste | Outros | Testes Unitários | 5.52 | 8.28 | 11.04 | 16.56 | 22.08
Ajuste | Outros | Documentação Técnica | 5.52 | 8.28 | 11.04 | 16.56 | 22.08

## Descrição Android (Java)
Componente | Descrição da Premissa e Escopo
Tela de Autenticação / Login | Desenvolvimento de tela de login com integração a backend de autenticação (ex: JWT/OAuth).
Formulário de Cadastro Simples | CRUD simples com até 5 campos padrão, persistência em BD, validações simples de front-end.
Formulário Mestre-Detalhe | Tela complexa com abas ou listas associadas (ex: Pedido e Itens), com regras de interface dinâmicas.
Listagem / Grid | Grid de dados com suporte a paginação, filtros por pelo menos 3 campos e ordenação de colunas.
Dashboard / Relatório Gráfico | Tela que agrega múltiplos componentes visuais (gráficos de barra, pizza, linhas) baseados em diferentes origens de dados.
Componente Visual Customizado | Criação de widget UI reutilizável que não é nativo da plataforma padrão.
Regra de Negócio Simples | Validação de dados ou cálculo aritmético direto no fluxo da aplicação.
Regra de Negócio Complexa | Processamento estruturado, consolidação de múltiplos modelos de dados ou algoritmo específico.
Endpoint de API (CRUD Padrão) | Criação de rota RESTful para inserção, edição, leitura e deleção de uma entidade específica.
Gestão de Perfis / Permissões | Verificação e bloqueio de funcionalidades baseado em roles e escopos de usuários.
Consumo de API Externa (Outbound) | Integração cliente para consumir sistema de terceiro. Inclui parsing e tratamento de erro.
Serviço de Recepção (Inbound) | Exposição de payload específico para recebimento de dados via webhook ou integração de parceiros.
Job / Rotina Assíncrona | Processamento em background, scheduled tasks ou fila de execução (workers).
Modelagem / Entidade Básica | Definição de tabelas, constraints e relacionamentos.
View ou Query Complexa | Extração otimizada envolvendo múltiplos JOINs, subqueries e agregações.
Script de Carga de Dados (ETL) | Script pontual para migração ou injeção de dados de configuração na inicialização.
Setup de Projeto Base | Configuração inicial, arquitetura, dependências, injeção de dependência e scaffold.
Testes Unitários | Criação de testes automatizados para cobertura dos métodos de negócios do componente em questão.
Documentação Técnica | Elaboração de manual e detalhamento da arquitetura técnica / diagramas.

## ASP.NET Web Forms
Tipo | Categoria | Componente | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
Novo | Front-End | Tela de Autenticação / Login | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 28.8 | 38.4
Novo | Front-End | Formulário de Cadastro Simples | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 43.2 | 57.6
Novo | Front-End | Formulário Mestre-Detalhe | 28.8 | 43.2 | 57.6 | 86.4 | 115.2
Novo | Front-End | Listagem / Grid | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 28.8 | 38.4
Novo | Front-End | Dashboard / Relatório Gráfico | 24 | 36 | 48 | 72 | 96
Novo | Front-End | Componente Visual Customizado | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 43.2 | 57.6
Novo | Back-End | Regra de Negócio Simples | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 21.6 | 28.8
Novo | Back-End | Regra de Negócio Complexa | 19.2 | 28.8 | 38.4 | 57.6 | 76.8
Novo | Back-End | Endpoint de API (CRUD Padrão) | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 43.2 | 57.6
Novo | Back-End | Gestão de Perfis / Permissões | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 28.8 | 38.4
Novo | Integração | Consumo de API Externa (Outbound) | 19.2 | 28.8 | 38.4 | 57.6 | 76.8
Novo | Integração | Serviço de Recepção (Inbound) | 19.2 | 28.8 | 38.4 | 57.6 | 76.8
Novo | Integração | Job / Rotina Assíncrona | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 43.2 | 57.6
Novo | Banco de Dados | Modelagem / Entidade Básica | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 14.4 | 19.2
Novo | Banco de Dados | View ou Query Complexa | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 28.8 | 38.4
Novo | Banco de Dados | Script de Carga de Dados (ETL) | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 43.2 | 57.6
Novo | Outros | Setup de Projeto Base | 19.2 | 28.8 | 38.4 | 57.6 | 76.8
Novo | Outros | Testes Unitários | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 28.8 | 38.4
Novo | Outros | Documentação Técnica | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 28.8 | 38.4
Ajuste | Front-End | Tela de Autenticação / Login | 5.76 | 8.64 | 11.52 | 17.28 | 23.04
Ajuste | Front-End | Formulário de Cadastro Simples | 8.64 | 12.96 | 17.28 | 25.92 | 34.56
Ajuste | Front-End | Formulário Mestre-Detalhe | 17.28 | 25.92 | 34.56 | 51.84 | 69.12
Ajuste | Front-End | Listagem / Grid | 5.76 | 8.64 | 11.52 | 17.28 | 23.04
Ajuste | Front-End | Dashboard / Relatório Gráfico | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 43.2 | 57.6
Ajuste | Front-End | Componente Visual Customizado | 8.64 | 12.96 | 17.28 | 25.92 | 34.56
Ajuste | Back-End | Regra de Negócio Simples | 4.32 | 6.48 | 8.64 | 12.96 | 17.28
Ajuste | Back-End | Regra de Negócio Complexa | 11.52 | 17.28 | 23.04 | 34.56 | 46.08
Ajuste | Back-End | Endpoint de API (CRUD Padrão) | 8.64 | 12.96 | 17.28 | 25.92 | 34.56
Ajuste | Back-End | Gestão de Perfis / Permissões | 5.76 | 8.64 | 11.52 | 17.28 | 23.04
Ajuste | Integração | Consumo de API Externa (Outbound) | 11.52 | 17.28 | 23.04 | 34.56 | 46.08
Ajuste | Integração | Serviço de Recepção (Inbound) | 11.52 | 17.28 | 23.04 | 34.56 | 46.08
Ajuste | Integração | Job / Rotina Assíncrona | 8.64 | 12.96 | 17.28 | 25.92 | 34.56
Ajuste | Banco de Dados | Modelagem / Entidade Básica | 2.88 | 4.32 | 5.76 | 8.64 | 11.52
Ajuste | Banco de Dados | View ou Query Complexa | 5.76 | 8.64 | 11.52 | 17.28 | 23.04
Ajuste | Banco de Dados | Script de Carga de Dados (ETL) | 8.64 | 12.96 | 17.28 | 25.92 | 34.56
Ajuste | Outros | Setup de Projeto Base | 11.52 | 17.28 | 23.04 | 34.56 | 46.08
Ajuste | Outros | Testes Unitários | 5.76 | 8.64 | 11.52 | 17.28 | 23.04
Ajuste | Outros | Documentação Técnica | 5.76 | 8.64 | 11.52 | 17.28 | 23.04

## Descrição ASP.NET Web Forms
Componente | Descrição da Premissa e Escopo
Tela de Autenticação / Login | Desenvolvimento de tela de login com integração a backend de autenticação (ex: JWT/OAuth).
Formulário de Cadastro Simples | CRUD simples com até 5 campos padrão, persistência em BD, validações simples de front-end.
Formulário Mestre-Detalhe | Tela complexa com abas ou listas associadas (ex: Pedido e Itens), com regras de interface dinâmicas.
Listagem / Grid | Grid de dados com suporte a paginação, filtros por pelo menos 3 campos e ordenação de colunas.
Dashboard / Relatório Gráfico | Tela que agrega múltiplos componentes visuais (gráficos de barra, pizza, linhas) baseados em diferentes origens de dados.
Componente Visual Customizado | Criação de widget UI reutilizável que não é nativo da plataforma padrão.
Regra de Negócio Simples | Validação de dados ou cálculo aritmético direto no fluxo da aplicação.
Regra de Negócio Complexa | Processamento estruturado, consolidação de múltiplos modelos de dados ou algoritmo específico.
Endpoint de API (CRUD Padrão) | Criação de rota RESTful para inserção, edição, leitura e deleção de uma entidade específica.
Gestão de Perfis / Permissões | Verificação e bloqueio de funcionalidades baseado em roles e escopos de usuários.
Consumo de API Externa (Outbound) | Integração cliente para consumir sistema de terceiro. Inclui parsing e tratamento de erro.
Serviço de Recepção (Inbound) | Exposição de payload específico para recebimento de dados via webhook ou integração de parceiros.
Job / Rotina Assíncrona | Processamento em background, scheduled tasks ou fila de execução (workers).
Modelagem / Entidade Básica | Definição de tabelas, constraints e relacionamentos.
View ou Query Complexa | Extração otimizada envolvendo múltiplos JOINs, subqueries e agregações.
Script de Carga de Dados (ETL) | Script pontual para migração ou injeção de dados de configuração na inicialização.
Setup de Projeto Base | Configuração inicial, arquitetura, dependências, injeção de dependência e scaffold.
Testes Unitários | Criação de testes automatizados para cobertura dos métodos de negócios do componente em questão.
Documentação Técnica | Elaboração de manual e detalhamento da arquitetura técnica / diagramas.

## ASP.NET MVC
Tipo | Categoria | Componente | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
Novo | Front-End | Tela de Autenticação / Login | 8 | 12 | 16 | 24 | 32
Novo | Front-End | Formulário de Cadastro Simples | 12 | 18 | 24 | 36 | 48
Novo | Front-End | Formulário Mestre-Detalhe | 24 | 36 | 48 | 72 | 96
Novo | Front-End | Listagem / Grid | 8 | 12 | 16 | 24 | 32
Novo | Front-End | Dashboard / Relatório Gráfico | 20 | 30 | 40 | 60 | 80
Novo | Front-End | Componente Visual Customizado | 12 | 18 | 24 | 36 | 48
Novo | Back-End | Regra de Negócio Simples | 6 | 9 | 12 | 18 | 24
Novo | Back-End | Regra de Negócio Complexa | 16 | 24 | 32 | 48 | 64
Novo | Back-End | Endpoint de API (CRUD Padrão) | 12 | 18 | 24 | 36 | 48
Novo | Back-End | Gestão de Perfis / Permissões | 8 | 12 | 16 | 24 | 32
Novo | Integração | Consumo de API Externa (Outbound) | 16 | 24 | 32 | 48 | 64
Novo | Integração | Serviço de Recepção (Inbound) | 16 | 24 | 32 | 48 | 64
Novo | Integração | Job / Rotina Assíncrona | 12 | 18 | 24 | 36 | 48
Novo | Banco de Dados | Modelagem / Entidade Básica | 4 | 6 | 8 | 12 | 16
Novo | Banco de Dados | View ou Query Complexa | 8 | 12 | 16 | 24 | 32
Novo | Banco de Dados | Script de Carga de Dados (ETL) | 12 | 18 | 24 | 36 | 48
Novo | Outros | Setup de Projeto Base | 16 | 24 | 32 | 48 | 64
Novo | Outros | Testes Unitários | 8 | 12 | 16 | 24 | 32
Novo | Outros | Documentação Técnica | 8 | 12 | 16 | 24 | 32
Ajuste | Front-End | Tela de Autenticação / Login | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 14.4 | 19.2
Ajuste | Front-End | Formulário de Cadastro Simples | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 21.6 | 28.8
Ajuste | Front-End | Formulário Mestre-Detalhe | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 43.2 | 57.6
Ajuste | Front-End | Listagem / Grid | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 14.4 | 19.2
Ajuste | Front-End | Dashboard / Relatório Gráfico | 12 | 18 | 24 | 36 | 48
Ajuste | Front-End | Componente Visual Customizado | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 21.6 | 28.8
Ajuste | Back-End | Regra de Negócio Simples | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 10.8 | 14.4
Ajuste | Back-End | Regra de Negócio Complexa | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 28.8 | 38.4
Ajuste | Back-End | Endpoint de API (CRUD Padrão) | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 21.6 | 28.8
Ajuste | Back-End | Gestão de Perfis / Permissões | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 14.4 | 19.2
Ajuste | Integração | Consumo de API Externa (Outbound) | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 28.8 | 38.4
Ajuste | Integração | Serviço de Recepção (Inbound) | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 28.8 | 38.4
Ajuste | Integração | Job / Rotina Assíncrona | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 21.6 | 28.8
Ajuste | Banco de Dados | Modelagem / Entidade Básica | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 7.2 | 9.6
Ajuste | Banco de Dados | View ou Query Complexa | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 14.4 | 19.2
Ajuste | Banco de Dados | Script de Carga de Dados (ETL) | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 21.6 | 28.8
Ajuste | Outros | Setup de Projeto Base | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 28.8 | 38.4
Ajuste | Outros | Testes Unitários | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 14.4 | 19.2
Ajuste | Outros | Documentação Técnica | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 14.4 | 19.2

## Descrição ASP.NET MVC
Componente | Descrição da Premissa e Escopo
Tela de Autenticação / Login | Desenvolvimento de tela de login com integração a backend de autenticação (ex: JWT/OAuth).
Formulário de Cadastro Simples | CRUD simples com até 5 campos padrão, persistência em BD, validações simples de front-end.
Formulário Mestre-Detalhe | Tela complexa com abas ou listas associadas (ex: Pedido e Itens), com regras de interface dinâmicas.
Listagem / Grid | Grid de dados com suporte a paginação, filtros por pelo menos 3 campos e ordenação de colunas.
Dashboard / Relatório Gráfico | Tela que agrega múltiplos componentes visuais (gráficos de barra, pizza, linhas) baseados em diferentes origens de dados.
Componente Visual Customizado | Criação de widget UI reutilizável que não é nativo da plataforma padrão.
Regra de Negócio Simples | Validação de dados ou cálculo aritmético direto no fluxo da aplicação.
Regra de Negócio Complexa | Processamento estruturado, consolidação de múltiplos modelos de dados ou algoritmo específico.
Endpoint de API (CRUD Padrão) | Criação de rota RESTful para inserção, edição, leitura e deleção de uma entidade específica.
Gestão de Perfis / Permissões | Verificação e bloqueio de funcionalidades baseado em roles e escopos de usuários.
Consumo de API Externa (Outbound) | Integração cliente para consumir sistema de terceiro. Inclui parsing e tratamento de erro.
Serviço de Recepção (Inbound) | Exposição de payload específico para recebimento de dados via webhook ou integração de parceiros.
Job / Rotina Assíncrona | Processamento em background, scheduled tasks ou fila de execução (workers).
Modelagem / Entidade Básica | Definição de tabelas, constraints e relacionamentos.
View ou Query Complexa | Extração otimizada envolvendo múltiplos JOINs, subqueries e agregações.
Script de Carga de Dados (ETL) | Script pontual para migração ou injeção de dados de configuração na inicialização.
Setup de Projeto Base | Configuração inicial, arquitetura, dependências, injeção de dependência e scaffold.
Testes Unitários | Criação de testes automatizados para cobertura dos métodos de negócios do componente em questão.
Documentação Técnica | Elaboração de manual e detalhamento da arquitetura técnica / diagramas.

## ASP.NET Webservices
Tipo | Categoria | Componente | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
Novo | Front-End | Tela de Autenticação / Login | 8 | 12 | 16 | 24 | 32
Novo | Front-End | Formulário de Cadastro Simples | 12 | 18 | 24 | 36 | 48
Novo | Front-End | Formulário Mestre-Detalhe | 24 | 36 | 48 | 72 | 96
Novo | Front-End | Listagem / Grid | 8 | 12 | 16 | 24 | 32
Novo | Front-End | Dashboard / Relatório Gráfico | 20 | 30 | 40 | 60 | 80
Novo | Front-End | Componente Visual Customizado | 12 | 18 | 24 | 36 | 48
Novo | Back-End | Regra de Negócio Simples | 6 | 9 | 12 | 18 | 24
Novo | Back-End | Regra de Negócio Complexa | 16 | 24 | 32 | 48 | 64
Novo | Back-End | Endpoint de API (CRUD Padrão) | 12 | 18 | 24 | 36 | 48
Novo | Back-End | Gestão de Perfis / Permissões | 8 | 12 | 16 | 24 | 32
Novo | Integração | Consumo de API Externa (Outbound) | 16 | 24 | 32 | 48 | 64
Novo | Integração | Serviço de Recepção (Inbound) | 16 | 24 | 32 | 48 | 64
Novo | Integração | Job / Rotina Assíncrona | 12 | 18 | 24 | 36 | 48
Novo | Banco de Dados | Modelagem / Entidade Básica | 4 | 6 | 8 | 12 | 16
Novo | Banco de Dados | View ou Query Complexa | 8 | 12 | 16 | 24 | 32
Novo | Banco de Dados | Script de Carga de Dados (ETL) | 12 | 18 | 24 | 36 | 48
Novo | Outros | Setup de Projeto Base | 16 | 24 | 32 | 48 | 64
Novo | Outros | Testes Unitários | 8 | 12 | 16 | 24 | 32
Novo | Outros | Documentação Técnica | 8 | 12 | 16 | 24 | 32
Ajuste | Front-End | Tela de Autenticação / Login | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 14.4 | 19.2
Ajuste | Front-End | Formulário de Cadastro Simples | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 21.6 | 28.8
Ajuste | Front-End | Formulário Mestre-Detalhe | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 43.2 | 57.6
Ajuste | Front-End | Listagem / Grid | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 14.4 | 19.2
Ajuste | Front-End | Dashboard / Relatório Gráfico | 12 | 18 | 24 | 36 | 48
Ajuste | Front-End | Componente Visual Customizado | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 21.6 | 28.8
Ajuste | Back-End | Regra de Negócio Simples | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 10.8 | 14.4
Ajuste | Back-End | Regra de Negócio Complexa | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 28.8 | 38.4
Ajuste | Back-End | Endpoint de API (CRUD Padrão) | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 21.6 | 28.8
Ajuste | Back-End | Gestão de Perfis / Permissões | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 14.4 | 19.2
Ajuste | Integração | Consumo de API Externa (Outbound) | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 28.8 | 38.4
Ajuste | Integração | Serviço de Recepção (Inbound) | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 28.8 | 38.4
Ajuste | Integração | Job / Rotina Assíncrona | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 21.6 | 28.8
Ajuste | Banco de Dados | Modelagem / Entidade Básica | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 7.2 | 9.6
Ajuste | Banco de Dados | View ou Query Complexa | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 14.4 | 19.2
Ajuste | Banco de Dados | Script de Carga de Dados (ETL) | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 21.6 | 28.8
Ajuste | Outros | Setup de Projeto Base | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 28.8 | 38.4
Ajuste | Outros | Testes Unitários | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 14.4 | 19.2
Ajuste | Outros | Documentação Técnica | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 14.4 | 19.2

## Descrição ASP.NET Webservices
Componente | Descrição da Premissa e Escopo
Tela de Autenticação / Login | Desenvolvimento de tela de login com integração a backend de autenticação (ex: JWT/OAuth).
Formulário de Cadastro Simples | CRUD simples com até 5 campos padrão, persistência em BD, validações simples de front-end.
Formulário Mestre-Detalhe | Tela complexa com abas ou listas associadas (ex: Pedido e Itens), com regras de interface dinâmicas.
Listagem / Grid | Grid de dados com suporte a paginação, filtros por pelo menos 3 campos e ordenação de colunas.
Dashboard / Relatório Gráfico | Tela que agrega múltiplos componentes visuais (gráficos de barra, pizza, linhas) baseados em diferentes origens de dados.
Componente Visual Customizado | Criação de widget UI reutilizável que não é nativo da plataforma padrão.
Regra de Negócio Simples | Validação de dados ou cálculo aritmético direto no fluxo da aplicação.
Regra de Negócio Complexa | Processamento estruturado, consolidação de múltiplos modelos de dados ou algoritmo específico.
Endpoint de API (CRUD Padrão) | Criação de rota RESTful para inserção, edição, leitura e deleção de uma entidade específica.
Gestão de Perfis / Permissões | Verificação e bloqueio de funcionalidades baseado em roles e escopos de usuários.
Consumo de API Externa (Outbound) | Integração cliente para consumir sistema de terceiro. Inclui parsing e tratamento de erro.
Serviço de Recepção (Inbound) | Exposição de payload específico para recebimento de dados via webhook ou integração de parceiros.
Job / Rotina Assíncrona | Processamento em background, scheduled tasks ou fila de execução (workers).
Modelagem / Entidade Básica | Definição de tabelas, constraints e relacionamentos.
View ou Query Complexa | Extração otimizada envolvendo múltiplos JOINs, subqueries e agregações.
Script de Carga de Dados (ETL) | Script pontual para migração ou injeção de dados de configuração na inicialização.
Setup de Projeto Base | Configuração inicial, arquitetura, dependências, injeção de dependência e scaffold.
Testes Unitários | Criação de testes automatizados para cobertura dos métodos de negócios do componente em questão.
Documentação Técnica | Elaboração de manual e detalhamento da arquitetura técnica / diagramas.

## C#
Tipo | Categoria | Componente | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
Novo | Front-End | Tela de Autenticação / Login | 8 | 12 | 16 | 24 | 32
Novo | Front-End | Formulário de Cadastro Simples | 12 | 18 | 24 | 36 | 48
Novo | Front-End | Formulário Mestre-Detalhe | 24 | 36 | 48 | 72 | 96
Novo | Front-End | Listagem / Grid | 8 | 12 | 16 | 24 | 32
Novo | Front-End | Dashboard / Relatório Gráfico | 20 | 30 | 40 | 60 | 80
Novo | Front-End | Componente Visual Customizado | 12 | 18 | 24 | 36 | 48
Novo | Back-End | Regra de Negócio Simples | 6 | 9 | 12 | 18 | 24
Novo | Back-End | Regra de Negócio Complexa | 16 | 24 | 32 | 48 | 64
Novo | Back-End | Endpoint de API (CRUD Padrão) | 12 | 18 | 24 | 36 | 48
Novo | Back-End | Gestão de Perfis / Permissões | 8 | 12 | 16 | 24 | 32
Novo | Integração | Consumo de API Externa (Outbound) | 16 | 24 | 32 | 48 | 64
Novo | Integração | Serviço de Recepção (Inbound) | 16 | 24 | 32 | 48 | 64
Novo | Integração | Job / Rotina Assíncrona | 12 | 18 | 24 | 36 | 48
Novo | Banco de Dados | Modelagem / Entidade Básica | 4 | 6 | 8 | 12 | 16
Novo | Banco de Dados | View ou Query Complexa | 8 | 12 | 16 | 24 | 32
Novo | Banco de Dados | Script de Carga de Dados (ETL) | 12 | 18 | 24 | 36 | 48
Novo | Outros | Setup de Projeto Base | 16 | 24 | 32 | 48 | 64
Novo | Outros | Testes Unitários | 8 | 12 | 16 | 24 | 32
Novo | Outros | Documentação Técnica | 8 | 12 | 16 | 24 | 32
Ajuste | Front-End | Tela de Autenticação / Login | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 14.4 | 19.2
Ajuste | Front-End | Formulário de Cadastro Simples | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 21.6 | 28.8
Ajuste | Front-End | Formulário Mestre-Detalhe | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 43.2 | 57.6
Ajuste | Front-End | Listagem / Grid | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 14.4 | 19.2
Ajuste | Front-End | Dashboard / Relatório Gráfico | 12 | 18 | 24 | 36 | 48
Ajuste | Front-End | Componente Visual Customizado | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 21.6 | 28.8
Ajuste | Back-End | Regra de Negócio Simples | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 10.8 | 14.4
Ajuste | Back-End | Regra de Negócio Complexa | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 28.8 | 38.4
Ajuste | Back-End | Endpoint de API (CRUD Padrão) | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 21.6 | 28.8
Ajuste | Back-End | Gestão de Perfis / Permissões | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 14.4 | 19.2
Ajuste | Integração | Consumo de API Externa (Outbound) | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 28.8 | 38.4
Ajuste | Integração | Serviço de Recepção (Inbound) | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 28.8 | 38.4
Ajuste | Integração | Job / Rotina Assíncrona | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 21.6 | 28.8
Ajuste | Banco de Dados | Modelagem / Entidade Básica | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 7.2 | 9.6
Ajuste | Banco de Dados | View ou Query Complexa | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 14.4 | 19.2
Ajuste | Banco de Dados | Script de Carga de Dados (ETL) | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 21.6 | 28.8
Ajuste | Outros | Setup de Projeto Base | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 28.8 | 38.4
Ajuste | Outros | Testes Unitários | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 14.4 | 19.2
Ajuste | Outros | Documentação Técnica | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 14.4 | 19.2

## Descrição C#
Componente | Descrição da Premissa e Escopo
Tela de Autenticação / Login | Desenvolvimento de tela de login com integração a backend de autenticação (ex: JWT/OAuth).
Formulário de Cadastro Simples | CRUD simples com até 5 campos padrão, persistência em BD, validações simples de front-end.
Formulário Mestre-Detalhe | Tela complexa com abas ou listas associadas (ex: Pedido e Itens), com regras de interface dinâmicas.
Listagem / Grid | Grid de dados com suporte a paginação, filtros por pelo menos 3 campos e ordenação de colunas.
Dashboard / Relatório Gráfico | Tela que agrega múltiplos componentes visuais (gráficos de barra, pizza, linhas) baseados em diferentes origens de dados.
Componente Visual Customizado | Criação de widget UI reutilizável que não é nativo da plataforma padrão.
Regra de Negócio Simples | Validação de dados ou cálculo aritmético direto no fluxo da aplicação.
Regra de Negócio Complexa | Processamento estruturado, consolidação de múltiplos modelos de dados ou algoritmo específico.
Endpoint de API (CRUD Padrão) | Criação de rota RESTful para inserção, edição, leitura e deleção de uma entidade específica.
Gestão de Perfis / Permissões | Verificação e bloqueio de funcionalidades baseado em roles e escopos de usuários.
Consumo de API Externa (Outbound) | Integração cliente para consumir sistema de terceiro. Inclui parsing e tratamento de erro.
Serviço de Recepção (Inbound) | Exposição de payload específico para recebimento de dados via webhook ou integração de parceiros.
Job / Rotina Assíncrona | Processamento em background, scheduled tasks ou fila de execução (workers).
Modelagem / Entidade Básica | Definição de tabelas, constraints e relacionamentos.
View ou Query Complexa | Extração otimizada envolvendo múltiplos JOINs, subqueries e agregações.
Script de Carga de Dados (ETL) | Script pontual para migração ou injeção de dados de configuração na inicialização.
Setup de Projeto Base | Configuração inicial, arquitetura, dependências, injeção de dependência e scaffold.
Testes Unitários | Criação de testes automatizados para cobertura dos métodos de negócios do componente em questão.
Documentação Técnica | Elaboração de manual e detalhamento da arquitetura técnica / diagramas.

## EPM
Tipo | Categoria | Componente | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
Novo | Front-End | Tela de Autenticação / Login | 8 | 12 | 16 | 24 | 32
Novo | Front-End | Formulário de Cadastro Simples | 12 | 18 | 24 | 36 | 48
Novo | Front-End | Formulário Mestre-Detalhe | 24 | 36 | 48 | 72 | 96
Novo | Front-End | Listagem / Grid | 8 | 12 | 16 | 24 | 32
Novo | Front-End | Dashboard / Relatório Gráfico | 20 | 30 | 40 | 60 | 80
Novo | Front-End | Componente Visual Customizado | 12 | 18 | 24 | 36 | 48
Novo | Back-End | Regra de Negócio Simples | 6 | 9 | 12 | 18 | 24
Novo | Back-End | Regra de Negócio Complexa | 16 | 24 | 32 | 48 | 64
Novo | Back-End | Endpoint de API (CRUD Padrão) | 12 | 18 | 24 | 36 | 48
Novo | Back-End | Gestão de Perfis / Permissões | 8 | 12 | 16 | 24 | 32
Novo | Integração | Consumo de API Externa (Outbound) | 16 | 24 | 32 | 48 | 64
Novo | Integração | Serviço de Recepção (Inbound) | 16 | 24 | 32 | 48 | 64
Novo | Integração | Job / Rotina Assíncrona | 12 | 18 | 24 | 36 | 48
Novo | Banco de Dados | Modelagem / Entidade Básica | 4 | 6 | 8 | 12 | 16
Novo | Banco de Dados | View ou Query Complexa | 8 | 12 | 16 | 24 | 32
Novo | Banco de Dados | Script de Carga de Dados (ETL) | 12 | 18 | 24 | 36 | 48
Novo | Outros | Setup de Projeto Base | 16 | 24 | 32 | 48 | 64
Novo | Outros | Testes Unitários | 8 | 12 | 16 | 24 | 32
Novo | Outros | Documentação Técnica | 8 | 12 | 16 | 24 | 32
Ajuste | Front-End | Tela de Autenticação / Login | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 14.4 | 19.2
Ajuste | Front-End | Formulário de Cadastro Simples | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 21.6 | 28.8
Ajuste | Front-End | Formulário Mestre-Detalhe | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 43.2 | 57.6
Ajuste | Front-End | Listagem / Grid | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 14.4 | 19.2
Ajuste | Front-End | Dashboard / Relatório Gráfico | 12 | 18 | 24 | 36 | 48
Ajuste | Front-End | Componente Visual Customizado | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 21.6 | 28.8
Ajuste | Back-End | Regra de Negócio Simples | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 10.8 | 14.4
Ajuste | Back-End | Regra de Negócio Complexa | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 28.8 | 38.4
Ajuste | Back-End | Endpoint de API (CRUD Padrão) | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 21.6 | 28.8
Ajuste | Back-End | Gestão de Perfis / Permissões | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 14.4 | 19.2
Ajuste | Integração | Consumo de API Externa (Outbound) | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 28.8 | 38.4
Ajuste | Integração | Serviço de Recepção (Inbound) | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 28.8 | 38.4
Ajuste | Integração | Job / Rotina Assíncrona | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 21.6 | 28.8
Ajuste | Banco de Dados | Modelagem / Entidade Básica | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 7.2 | 9.6
Ajuste | Banco de Dados | View ou Query Complexa | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 14.4 | 19.2
Ajuste | Banco de Dados | Script de Carga de Dados (ETL) | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 21.6 | 28.8
Ajuste | Outros | Setup de Projeto Base | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 28.8 | 38.4
Ajuste | Outros | Testes Unitários | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 14.4 | 19.2
Ajuste | Outros | Documentação Técnica | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 14.4 | 19.2

## Descrição EPM
Componente | Descrição da Premissa e Escopo
Tela de Autenticação / Login | Desenvolvimento de tela de login com integração a backend de autenticação (ex: JWT/OAuth).
Formulário de Cadastro Simples | CRUD simples com até 5 campos padrão, persistência em BD, validações simples de front-end.
Formulário Mestre-Detalhe | Tela complexa com abas ou listas associadas (ex: Pedido e Itens), com regras de interface dinâmicas.
Listagem / Grid | Grid de dados com suporte a paginação, filtros por pelo menos 3 campos e ordenação de colunas.
Dashboard / Relatório Gráfico | Tela que agrega múltiplos componentes visuais (gráficos de barra, pizza, linhas) baseados em diferentes origens de dados.
Componente Visual Customizado | Criação de widget UI reutilizável que não é nativo da plataforma padrão.
Regra de Negócio Simples | Validação de dados ou cálculo aritmético direto no fluxo da aplicação.
Regra de Negócio Complexa | Processamento estruturado, consolidação de múltiplos modelos de dados ou algoritmo específico.
Endpoint de API (CRUD Padrão) | Criação de rota RESTful para inserção, edição, leitura e deleção de uma entidade específica.
Gestão de Perfis / Permissões | Verificação e bloqueio de funcionalidades baseado em roles e escopos de usuários.
Consumo de API Externa (Outbound) | Integração cliente para consumir sistema de terceiro. Inclui parsing e tratamento de erro.
Serviço de Recepção (Inbound) | Exposição de payload específico para recebimento de dados via webhook ou integração de parceiros.
Job / Rotina Assíncrona | Processamento em background, scheduled tasks ou fila de execução (workers).
Modelagem / Entidade Básica | Definição de tabelas, constraints e relacionamentos.
View ou Query Complexa | Extração otimizada envolvendo múltiplos JOINs, subqueries e agregações.
Script de Carga de Dados (ETL) | Script pontual para migração ou injeção de dados de configuração na inicialização.
Setup de Projeto Base | Configuração inicial, arquitetura, dependências, injeção de dependência e scaffold.
Testes Unitários | Criação de testes automatizados para cobertura dos métodos de negócios do componente em questão.
Documentação Técnica | Elaboração de manual e detalhamento da arquitetura técnica / diagramas.

## Java
Tipo | Categoria | Componente | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
Novo | Front-End | Tela de Autenticação / Login | 8 | 12 | 16 | 24 | 32
Novo | Front-End | Formulário de Cadastro Simples | 12 | 18 | 24 | 36 | 48
Novo | Front-End | Formulário Mestre-Detalhe | 24 | 36 | 48 | 72 | 96
Novo | Front-End | Listagem / Grid | 8 | 12 | 16 | 24 | 32
Novo | Front-End | Dashboard / Relatório Gráfico | 20 | 30 | 40 | 60 | 80
Novo | Front-End | Componente Visual Customizado | 12 | 18 | 24 | 36 | 48
Novo | Back-End | Regra de Negócio Simples | 6 | 9 | 12 | 18 | 24
Novo | Back-End | Regra de Negócio Complexa | 16 | 24 | 32 | 48 | 64
Novo | Back-End | Endpoint de API (CRUD Padrão) | 12 | 18 | 24 | 36 | 48
Novo | Back-End | Gestão de Perfis / Permissões | 8 | 12 | 16 | 24 | 32
Novo | Integração | Consumo de API Externa (Outbound) | 16 | 24 | 32 | 48 | 64
Novo | Integração | Serviço de Recepção (Inbound) | 16 | 24 | 32 | 48 | 64
Novo | Integração | Job / Rotina Assíncrona | 12 | 18 | 24 | 36 | 48
Novo | Banco de Dados | Modelagem / Entidade Básica | 4 | 6 | 8 | 12 | 16
Novo | Banco de Dados | View ou Query Complexa | 8 | 12 | 16 | 24 | 32
Novo | Banco de Dados | Script de Carga de Dados (ETL) | 12 | 18 | 24 | 36 | 48
Novo | Outros | Setup de Projeto Base | 16 | 24 | 32 | 48 | 64
Novo | Outros | Testes Unitários | 8 | 12 | 16 | 24 | 32
Novo | Outros | Documentação Técnica | 8 | 12 | 16 | 24 | 32
Ajuste | Front-End | Tela de Autenticação / Login | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 14.4 | 19.2
Ajuste | Front-End | Formulário de Cadastro Simples | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 21.6 | 28.8
Ajuste | Front-End | Formulário Mestre-Detalhe | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 43.2 | 57.6
Ajuste | Front-End | Listagem / Grid | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 14.4 | 19.2
Ajuste | Front-End | Dashboard / Relatório Gráfico | 12 | 18 | 24 | 36 | 48
Ajuste | Front-End | Componente Visual Customizado | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 21.6 | 28.8
Ajuste | Back-End | Regra de Negócio Simples | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 10.8 | 14.4
Ajuste | Back-End | Regra de Negócio Complexa | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 28.8 | 38.4
Ajuste | Back-End | Endpoint de API (CRUD Padrão) | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 21.6 | 28.8
Ajuste | Back-End | Gestão de Perfis / Permissões | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 14.4 | 19.2
Ajuste | Integração | Consumo de API Externa (Outbound) | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 28.8 | 38.4
Ajuste | Integração | Serviço de Recepção (Inbound) | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 28.8 | 38.4
Ajuste | Integração | Job / Rotina Assíncrona | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 21.6 | 28.8
Ajuste | Banco de Dados | Modelagem / Entidade Básica | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 7.2 | 9.6
Ajuste | Banco de Dados | View ou Query Complexa | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 14.4 | 19.2
Ajuste | Banco de Dados | Script de Carga de Dados (ETL) | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 21.6 | 28.8
Ajuste | Outros | Setup de Projeto Base | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 28.8 | 38.4
Ajuste | Outros | Testes Unitários | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 14.4 | 19.2
Ajuste | Outros | Documentação Técnica | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 14.4 | 19.2

## Descrição Java
Componente | Descrição da Premissa e Escopo
Tela de Autenticação / Login | Desenvolvimento de tela de login com integração a backend de autenticação (ex: JWT/OAuth).
Formulário de Cadastro Simples | CRUD simples com até 5 campos padrão, persistência em BD, validações simples de front-end.
Formulário Mestre-Detalhe | Tela complexa com abas ou listas associadas (ex: Pedido e Itens), com regras de interface dinâmicas.
Listagem / Grid | Grid de dados com suporte a paginação, filtros por pelo menos 3 campos e ordenação de colunas.
Dashboard / Relatório Gráfico | Tela que agrega múltiplos componentes visuais (gráficos de barra, pizza, linhas) baseados em diferentes origens de dados.
Componente Visual Customizado | Criação de widget UI reutilizável que não é nativo da plataforma padrão.
Regra de Negócio Simples | Validação de dados ou cálculo aritmético direto no fluxo da aplicação.
Regra de Negócio Complexa | Processamento estruturado, consolidação de múltiplos modelos de dados ou algoritmo específico.
Endpoint de API (CRUD Padrão) | Criação de rota RESTful para inserção, edição, leitura e deleção de uma entidade específica.
Gestão de Perfis / Permissões | Verificação e bloqueio de funcionalidades baseado em roles e escopos de usuários.
Consumo de API Externa (Outbound) | Integração cliente para consumir sistema de terceiro. Inclui parsing e tratamento de erro.
Serviço de Recepção (Inbound) | Exposição de payload específico para recebimento de dados via webhook ou integração de parceiros.
Job / Rotina Assíncrona | Processamento em background, scheduled tasks ou fila de execução (workers).
Modelagem / Entidade Básica | Definição de tabelas, constraints e relacionamentos.
View ou Query Complexa | Extração otimizada envolvendo múltiplos JOINs, subqueries e agregações.
Script de Carga de Dados (ETL) | Script pontual para migração ou injeção de dados de configuração na inicialização.
Setup de Projeto Base | Configuração inicial, arquitetura, dependências, injeção de dependência e scaffold.
Testes Unitários | Criação de testes automatizados para cobertura dos métodos de negócios do componente em questão.
Documentação Técnica | Elaboração de manual e detalhamento da arquitetura técnica / diagramas.

## iOS (Objective C)
Tipo | Categoria | Componente | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
Novo | Front-End | Tela de Autenticação / Login | 9.2 | 13.8 | 18.4 | 27.6 | 36.8
Novo | Front-End | Formulário de Cadastro Simples | 13.8 | 20.7 | 27.6 | 41.4 | 55.2
Novo | Front-End | Formulário Mestre-Detalhe | 27.6 | 41.4 | 55.2 | 82.8 | 110.4
Novo | Front-End | Listagem / Grid | 9.2 | 13.8 | 18.4 | 27.6 | 36.8
Novo | Front-End | Dashboard / Relatório Gráfico | 23 | 34.5 | 46 | 69 | 92
Novo | Front-End | Componente Visual Customizado | 13.8 | 20.7 | 27.6 | 41.4 | 55.2
Novo | Back-End | Regra de Negócio Simples | 6.9 | 10.35 | 13.8 | 20.7 | 27.6
Novo | Back-End | Regra de Negócio Complexa | 18.4 | 27.6 | 36.8 | 55.2 | 73.6
Novo | Back-End | Endpoint de API (CRUD Padrão) | 13.8 | 20.7 | 27.6 | 41.4 | 55.2
Novo | Back-End | Gestão de Perfis / Permissões | 9.2 | 13.8 | 18.4 | 27.6 | 36.8
Novo | Integração | Consumo de API Externa (Outbound) | 18.4 | 27.6 | 36.8 | 55.2 | 73.6
Novo | Integração | Serviço de Recepção (Inbound) | 18.4 | 27.6 | 36.8 | 55.2 | 73.6
Novo | Integração | Job / Rotina Assíncrona | 13.8 | 20.7 | 27.6 | 41.4 | 55.2
Novo | Banco de Dados | Modelagem / Entidade Básica | 4.6 | 6.9 | 9.2 | 13.8 | 18.4
Novo | Banco de Dados | View ou Query Complexa | 9.2 | 13.8 | 18.4 | 27.6 | 36.8
Novo | Banco de Dados | Script de Carga de Dados (ETL) | 13.8 | 20.7 | 27.6 | 41.4 | 55.2
Novo | Outros | Setup de Projeto Base | 18.4 | 27.6 | 36.8 | 55.2 | 73.6
Novo | Outros | Testes Unitários | 9.2 | 13.8 | 18.4 | 27.6 | 36.8
Novo | Outros | Documentação Técnica | 9.2 | 13.8 | 18.4 | 27.6 | 36.8
Ajuste | Front-End | Tela de Autenticação / Login | 5.52 | 8.28 | 11.04 | 16.56 | 22.08
Ajuste | Front-End | Formulário de Cadastro Simples | 8.28 | 12.42 | 16.56 | 24.84 | 33.12
Ajuste | Front-End | Formulário Mestre-Detalhe | 16.56 | 24.84 | 33.12 | 49.68 | 66.24
Ajuste | Front-End | Listagem / Grid | 5.52 | 8.28 | 11.04 | 16.56 | 22.08
Ajuste | Front-End | Dashboard / Relatório Gráfico | 13.8 | 20.7 | 27.6 | 41.4 | 55.2
Ajuste | Front-End | Componente Visual Customizado | 8.28 | 12.42 | 16.56 | 24.84 | 33.12
Ajuste | Back-End | Regra de Negócio Simples | 4.14 | 6.21 | 8.28 | 12.42 | 16.56
Ajuste | Back-End | Regra de Negócio Complexa | 11.04 | 16.56 | 22.08 | 33.12 | 44.16
Ajuste | Back-End | Endpoint de API (CRUD Padrão) | 8.28 | 12.42 | 16.56 | 24.84 | 33.12
Ajuste | Back-End | Gestão de Perfis / Permissões | 5.52 | 8.28 | 11.04 | 16.56 | 22.08
Ajuste | Integração | Consumo de API Externa (Outbound) | 11.04 | 16.56 | 22.08 | 33.12 | 44.16
Ajuste | Integração | Serviço de Recepção (Inbound) | 11.04 | 16.56 | 22.08 | 33.12 | 44.16
Ajuste | Integração | Job / Rotina Assíncrona | 8.28 | 12.42 | 16.56 | 24.84 | 33.12
Ajuste | Banco de Dados | Modelagem / Entidade Básica | 2.76 | 4.14 | 5.52 | 8.28 | 11.04
Ajuste | Banco de Dados | View ou Query Complexa | 5.52 | 8.28 | 11.04 | 16.56 | 22.08
Ajuste | Banco de Dados | Script de Carga de Dados (ETL) | 8.28 | 12.42 | 16.56 | 24.84 | 33.12
Ajuste | Outros | Setup de Projeto Base | 11.04 | 16.56 | 22.08 | 33.12 | 44.16
Ajuste | Outros | Testes Unitários | 5.52 | 8.28 | 11.04 | 16.56 | 22.08
Ajuste | Outros | Documentação Técnica | 5.52 | 8.28 | 11.04 | 16.56 | 22.08

## Descrição iOS (Objective C)
Componente | Descrição da Premissa e Escopo
Tela de Autenticação / Login | Desenvolvimento de tela de login com integração a backend de autenticação (ex: JWT/OAuth).
Formulário de Cadastro Simples | CRUD simples com até 5 campos padrão, persistência em BD, validações simples de front-end.
Formulário Mestre-Detalhe | Tela complexa com abas ou listas associadas (ex: Pedido e Itens), com regras de interface dinâmicas.
Listagem / Grid | Grid de dados com suporte a paginação, filtros por pelo menos 3 campos e ordenação de colunas.
Dashboard / Relatório Gráfico | Tela que agrega múltiplos componentes visuais (gráficos de barra, pizza, linhas) baseados em diferentes origens de dados.
Componente Visual Customizado | Criação de widget UI reutilizável que não é nativo da plataforma padrão.
Regra de Negócio Simples | Validação de dados ou cálculo aritmético direto no fluxo da aplicação.
Regra de Negócio Complexa | Processamento estruturado, consolidação de múltiplos modelos de dados ou algoritmo específico.
Endpoint de API (CRUD Padrão) | Criação de rota RESTful para inserção, edição, leitura e deleção de uma entidade específica.
Gestão de Perfis / Permissões | Verificação e bloqueio de funcionalidades baseado em roles e escopos de usuários.
Consumo de API Externa (Outbound) | Integração cliente para consumir sistema de terceiro. Inclui parsing e tratamento de erro.
Serviço de Recepção (Inbound) | Exposição de payload específico para recebimento de dados via webhook ou integração de parceiros.
Job / Rotina Assíncrona | Processamento em background, scheduled tasks ou fila de execução (workers).
Modelagem / Entidade Básica | Definição de tabelas, constraints e relacionamentos.
View ou Query Complexa | Extração otimizada envolvendo múltiplos JOINs, subqueries e agregações.
Script de Carga de Dados (ETL) | Script pontual para migração ou injeção de dados de configuração na inicialização.
Setup de Projeto Base | Configuração inicial, arquitetura, dependências, injeção de dependência e scaffold.
Testes Unitários | Criação de testes automatizados para cobertura dos métodos de negócios do componente em questão.
Documentação Técnica | Elaboração de manual e detalhamento da arquitetura técnica / diagramas.

## VB.NET
Tipo | Categoria | Componente | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
Novo | Front-End | Tela de Autenticação / Login | 8 | 12 | 16 | 24 | 32
Novo | Front-End | Formulário de Cadastro Simples | 12 | 18 | 24 | 36 | 48
Novo | Front-End | Formulário Mestre-Detalhe | 24 | 36 | 48 | 72 | 96
Novo | Front-End | Listagem / Grid | 8 | 12 | 16 | 24 | 32
Novo | Front-End | Dashboard / Relatório Gráfico | 20 | 30 | 40 | 60 | 80
Novo | Front-End | Componente Visual Customizado | 12 | 18 | 24 | 36 | 48
Novo | Back-End | Regra de Negócio Simples | 6 | 9 | 12 | 18 | 24
Novo | Back-End | Regra de Negócio Complexa | 16 | 24 | 32 | 48 | 64
Novo | Back-End | Endpoint de API (CRUD Padrão) | 12 | 18 | 24 | 36 | 48
Novo | Back-End | Gestão de Perfis / Permissões | 8 | 12 | 16 | 24 | 32
Novo | Integração | Consumo de API Externa (Outbound) | 16 | 24 | 32 | 48 | 64
Novo | Integração | Serviço de Recepção (Inbound) | 16 | 24 | 32 | 48 | 64
Novo | Integração | Job / Rotina Assíncrona | 12 | 18 | 24 | 36 | 48
Novo | Banco de Dados | Modelagem / Entidade Básica | 4 | 6 | 8 | 12 | 16
Novo | Banco de Dados | View ou Query Complexa | 8 | 12 | 16 | 24 | 32
Novo | Banco de Dados | Script de Carga de Dados (ETL) | 12 | 18 | 24 | 36 | 48
Novo | Outros | Setup de Projeto Base | 16 | 24 | 32 | 48 | 64
Novo | Outros | Testes Unitários | 8 | 12 | 16 | 24 | 32
Novo | Outros | Documentação Técnica | 8 | 12 | 16 | 24 | 32
Ajuste | Front-End | Tela de Autenticação / Login | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 14.4 | 19.2
Ajuste | Front-End | Formulário de Cadastro Simples | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 21.6 | 28.8
Ajuste | Front-End | Formulário Mestre-Detalhe | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 43.2 | 57.6
Ajuste | Front-End | Listagem / Grid | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 14.4 | 19.2
Ajuste | Front-End | Dashboard / Relatório Gráfico | 12 | 18 | 24 | 36 | 48
Ajuste | Front-End | Componente Visual Customizado | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 21.6 | 28.8
Ajuste | Back-End | Regra de Negócio Simples | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 10.8 | 14.4
Ajuste | Back-End | Regra de Negócio Complexa | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 28.8 | 38.4
Ajuste | Back-End | Endpoint de API (CRUD Padrão) | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 21.6 | 28.8
Ajuste | Back-End | Gestão de Perfis / Permissões | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 14.4 | 19.2
Ajuste | Integração | Consumo de API Externa (Outbound) | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 28.8 | 38.4
Ajuste | Integração | Serviço de Recepção (Inbound) | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 28.8 | 38.4
Ajuste | Integração | Job / Rotina Assíncrona | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 21.6 | 28.8
Ajuste | Banco de Dados | Modelagem / Entidade Básica | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 7.2 | 9.6
Ajuste | Banco de Dados | View ou Query Complexa | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 14.4 | 19.2
Ajuste | Banco de Dados | Script de Carga de Dados (ETL) | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 21.6 | 28.8
Ajuste | Outros | Setup de Projeto Base | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 28.8 | 38.4
Ajuste | Outros | Testes Unitários | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 14.4 | 19.2
Ajuste | Outros | Documentação Técnica | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 14.4 | 19.2

## Descrição VB.NET
Componente | Descrição da Premissa e Escopo
Tela de Autenticação / Login | Desenvolvimento de tela de login com integração a backend de autenticação (ex: JWT/OAuth).
Formulário de Cadastro Simples | CRUD simples com até 5 campos padrão, persistência em BD, validações simples de front-end.
Formulário Mestre-Detalhe | Tela complexa com abas ou listas associadas (ex: Pedido e Itens), com regras de interface dinâmicas.
Listagem / Grid | Grid de dados com suporte a paginação, filtros por pelo menos 3 campos e ordenação de colunas.
Dashboard / Relatório Gráfico | Tela que agrega múltiplos componentes visuais (gráficos de barra, pizza, linhas) baseados em diferentes origens de dados.
Componente Visual Customizado | Criação de widget UI reutilizável que não é nativo da plataforma padrão.
Regra de Negócio Simples | Validação de dados ou cálculo aritmético direto no fluxo da aplicação.
Regra de Negócio Complexa | Processamento estruturado, consolidação de múltiplos modelos de dados ou algoritmo específico.
Endpoint de API (CRUD Padrão) | Criação de rota RESTful para inserção, edição, leitura e deleção de uma entidade específica.
Gestão de Perfis / Permissões | Verificação e bloqueio de funcionalidades baseado em roles e escopos de usuários.
Consumo de API Externa (Outbound) | Integração cliente para consumir sistema de terceiro. Inclui parsing e tratamento de erro.
Serviço de Recepção (Inbound) | Exposição de payload específico para recebimento de dados via webhook ou integração de parceiros.
Job / Rotina Assíncrona | Processamento em background, scheduled tasks ou fila de execução (workers).
Modelagem / Entidade Básica | Definição de tabelas, constraints e relacionamentos.
View ou Query Complexa | Extração otimizada envolvendo múltiplos JOINs, subqueries e agregações.
Script de Carga de Dados (ETL) | Script pontual para migração ou injeção de dados de configuração na inicialização.
Setup de Projeto Base | Configuração inicial, arquitetura, dependências, injeção de dependência e scaffold.
Testes Unitários | Criação de testes automatizados para cobertura dos métodos de negócios do componente em questão.
Documentação Técnica | Elaboração de manual e detalhamento da arquitetura técnica / diagramas.

## VB 6
Tipo | Categoria | Componente | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
Novo | Front-End | Tela de Autenticação / Login | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 28.8 | 38.4
Novo | Front-End | Formulário de Cadastro Simples | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 43.2 | 57.6
Novo | Front-End | Formulário Mestre-Detalhe | 28.8 | 43.2 | 57.6 | 86.4 | 115.2
Novo | Front-End | Listagem / Grid | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 28.8 | 38.4
Novo | Front-End | Dashboard / Relatório Gráfico | 24 | 36 | 48 | 72 | 96
Novo | Front-End | Componente Visual Customizado | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 43.2 | 57.6
Novo | Back-End | Regra de Negócio Simples | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 21.6 | 28.8
Novo | Back-End | Regra de Negócio Complexa | 19.2 | 28.8 | 38.4 | 57.6 | 76.8
Novo | Back-End | Endpoint de API (CRUD Padrão) | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 43.2 | 57.6
Novo | Back-End | Gestão de Perfis / Permissões | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 28.8 | 38.4
Novo | Integração | Consumo de API Externa (Outbound) | 19.2 | 28.8 | 38.4 | 57.6 | 76.8
Novo | Integração | Serviço de Recepção (Inbound) | 19.2 | 28.8 | 38.4 | 57.6 | 76.8
Novo | Integração | Job / Rotina Assíncrona | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 43.2 | 57.6
Novo | Banco de Dados | Modelagem / Entidade Básica | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 14.4 | 19.2
Novo | Banco de Dados | View ou Query Complexa | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 28.8 | 38.4
Novo | Banco de Dados | Script de Carga de Dados (ETL) | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 43.2 | 57.6
Novo | Outros | Setup de Projeto Base | 19.2 | 28.8 | 38.4 | 57.6 | 76.8
Novo | Outros | Testes Unitários | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 28.8 | 38.4
Novo | Outros | Documentação Técnica | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 28.8 | 38.4
Ajuste | Front-End | Tela de Autenticação / Login | 5.76 | 8.64 | 11.52 | 17.28 | 23.04
Ajuste | Front-End | Formulário de Cadastro Simples | 8.64 | 12.96 | 17.28 | 25.92 | 34.56
Ajuste | Front-End | Formulário Mestre-Detalhe | 17.28 | 25.92 | 34.56 | 51.84 | 69.12
Ajuste | Front-End | Listagem / Grid | 5.76 | 8.64 | 11.52 | 17.28 | 23.04
Ajuste | Front-End | Dashboard / Relatório Gráfico | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 43.2 | 57.6
Ajuste | Front-End | Componente Visual Customizado | 8.64 | 12.96 | 17.28 | 25.92 | 34.56
Ajuste | Back-End | Regra de Negócio Simples | 4.32 | 6.48 | 8.64 | 12.96 | 17.28
Ajuste | Back-End | Regra de Negócio Complexa | 11.52 | 17.28 | 23.04 | 34.56 | 46.08
Ajuste | Back-End | Endpoint de API (CRUD Padrão) | 8.64 | 12.96 | 17.28 | 25.92 | 34.56
Ajuste | Back-End | Gestão de Perfis / Permissões | 5.76 | 8.64 | 11.52 | 17.28 | 23.04
Ajuste | Integração | Consumo de API Externa (Outbound) | 11.52 | 17.28 | 23.04 | 34.56 | 46.08
Ajuste | Integração | Serviço de Recepção (Inbound) | 11.52 | 17.28 | 23.04 | 34.56 | 46.08
Ajuste | Integração | Job / Rotina Assíncrona | 8.64 | 12.96 | 17.28 | 25.92 | 34.56
Ajuste | Banco de Dados | Modelagem / Entidade Básica | 2.88 | 4.32 | 5.76 | 8.64 | 11.52
Ajuste | Banco de Dados | View ou Query Complexa | 5.76 | 8.64 | 11.52 | 17.28 | 23.04
Ajuste | Banco de Dados | Script de Carga de Dados (ETL) | 8.64 | 12.96 | 17.28 | 25.92 | 34.56
Ajuste | Outros | Setup de Projeto Base | 11.52 | 17.28 | 23.04 | 34.56 | 46.08
Ajuste | Outros | Testes Unitários | 5.76 | 8.64 | 11.52 | 17.28 | 23.04
Ajuste | Outros | Documentação Técnica | 5.76 | 8.64 | 11.52 | 17.28 | 23.04

## Descrição VB 6
Componente | Descrição da Premissa e Escopo
Tela de Autenticação / Login | Desenvolvimento de tela de login com integração a backend de autenticação (ex: JWT/OAuth).
Formulário de Cadastro Simples | CRUD simples com até 5 campos padrão, persistência em BD, validações simples de front-end.
Formulário Mestre-Detalhe | Tela complexa com abas ou listas associadas (ex: Pedido e Itens), com regras de interface dinâmicas.
Listagem / Grid | Grid de dados com suporte a paginação, filtros por pelo menos 3 campos e ordenação de colunas.
Dashboard / Relatório Gráfico | Tela que agrega múltiplos componentes visuais (gráficos de barra, pizza, linhas) baseados em diferentes origens de dados.
Componente Visual Customizado | Criação de widget UI reutilizável que não é nativo da plataforma padrão.
Regra de Negócio Simples | Validação de dados ou cálculo aritmético direto no fluxo da aplicação.
Regra de Negócio Complexa | Processamento estruturado, consolidação de múltiplos modelos de dados ou algoritmo específico.
Endpoint de API (CRUD Padrão) | Criação de rota RESTful para inserção, edição, leitura e deleção de uma entidade específica.
Gestão de Perfis / Permissões | Verificação e bloqueio de funcionalidades baseado em roles e escopos de usuários.
Consumo de API Externa (Outbound) | Integração cliente para consumir sistema de terceiro. Inclui parsing e tratamento de erro.
Serviço de Recepção (Inbound) | Exposição de payload específico para recebimento de dados via webhook ou integração de parceiros.
Job / Rotina Assíncrona | Processamento em background, scheduled tasks ou fila de execução (workers).
Modelagem / Entidade Básica | Definição de tabelas, constraints e relacionamentos.
View ou Query Complexa | Extração otimizada envolvendo múltiplos JOINs, subqueries e agregações.
Script de Carga de Dados (ETL) | Script pontual para migração ou injeção de dados de configuração na inicialização.
Setup de Projeto Base | Configuração inicial, arquitetura, dependências, injeção de dependência e scaffold.
Testes Unitários | Criação de testes automatizados para cobertura dos métodos de negócios do componente em questão.
Documentação Técnica | Elaboração de manual e detalhamento da arquitetura técnica / diagramas.